CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

V/v: Triển khai & Thống nhất Kế hoạch Tổ chức "Cuộc Thi Mã Nguồn Mở 2026"

1. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09:00 – 11:30, Ngày 10 tháng 08 năm 2026.

- Địa điểm: Phòng họp P.402 (Hội trường B) & Trực tuyến qua Google Meet.

- Chủ trì cuộc họp: Ông/Bà [Họ tên] – Trưởng Ban Tổ Chức.

- Thư ký ghi biên bản: Ông/Bà [Họ tên] – Ban Thư ký / Cố vấn.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Tổ chức & Ban Cố vấn:

  - Ông/Bà [Họ tên] – Trưởng Ban Tổ Chức (Chủ trì).

  - Ông/Bà [Họ tên] – Phó Ban Tổ Chức phụ trách Nhân sự.

- Ban Kỹ thuật & Chuyên môn:

  - Ông/Bà [Họ tên] – Trưởng Ban Kỹ thuật (Trưởng nhóm Chấm điểm/Mentor).

  - Các thành viên Ban Chuyên môn (5 người).

- Ban Truyền thông & Đối ngoại:

  - Ông/Bà [Họ tên] – Trưởng Ban Truyền thông & Sự kiện.

  - Ông/Bà [Họ tên] – Trưởng Ban Đối ngoại & Vận động Tài trợ.

3. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thống nhất Mục tiêu, Định hướng & Thể lệ Cuộc thi

- Tên chính thức: Cuộc thi Mã Nguồn Mở 2026 (Open Source Contest 2026).

- Thông điệp / Slogan: "Build for Community, Code for Future".

- Mục tiêu: Thúc đẩy phong trào phát triển mã nguồn mở, tạo môi trường thực chiến công nghệ (Web, Mobile, AI/ML, Cloud Native), rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và đóng góp cho cộng đồng CNTT.

- Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng, lập trình viên tự do theo đội hình từ 2 – 4 thành viên.

- Quy định về Sản phẩm & License:

  - Tất cả dự án phải tạo repository công khai trên GitHub/GitLab từ thời điểm bắt đầu thi.

  - Bắt buộc gắn Giấy phép Mã nguồn mở (Open Source License) hợp lệ: MIT, Apache 2.0, GNU GPLv3 hoặc BSD.

  - Phải có file README.md hướng dẫn cài đặt, kiến trúc hệ thống (ARCHITECTURE.md), và CONTRIBUTING.md đầy đủ.

Nội dung 2: Khai thác & Mốc thời gian tổ chức (Timeline 2026)

Hội nghị thống nhất các mốc thời gian triển khai chính như sau:

- Giai đoạn 1: Truyền thông & Nhận đăng ký (15/08/2026 – 15/09/2026)

  - Mở cổng đăng ký online và tiếp nhận đề tài/ý tưởng từ các đội thi.

- Giai đoạn 2: Khai mạc & Vòng Sơ loại (Code Sprint) (20/09/2026 – 20/10/2026)

  - Tổ chức Lễ Khai mạc & Workshop hướng dẫn làm Git/License/CI-CD.

  - Các đội tiến hành phát triển sản phẩm, commit code minh bạch trên GitHub.

- Giai đoạn 3: Vòng Chấm code & Mentor Review (21/10/2026 – 05/11/2026)

  - Ban Chuyên môn đánh giá chất lượng mã nguồn, số lượng Commit, Pull Request, Test Coverage và tính ứng dụng.

  - Chọn ra Top 10 đội xuất sắc nhất bước vào Chung kết.

- Giai đoạn 4: Vòng Chung kết & Demo Day (15/11/2026)

  - Top 10 thuyết trình, demo sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo và Doanh nghiệp.

Nội dung 3: Dự toán Kinh phí & Cơ cấu Giải thưởng

- Tổng kinh phí dự kiến: [Dự toán cụ thể, VD: 150.000.000 VNĐ].

- Cơ cấu Giải thưởng chính:

  - 01 Giải Nhất: 20.000.000 VNĐ + Bằng khen + Cúp Vô địch + Quà tặng Nhà tài trợ.

  - 01 Giải Nhì: 10.000.000 VNĐ + Bằng khen + Quà tặng.

  - 02 Giải Ba: 5.000.000 VNĐ/giải + Bằng khen.

  - 02 Giải Phụ: "Sản phẩm Mã Nguồn Mở được yêu thích nhất" (Bình chọn) và "Dự án có Kiến trúc Code xuất sắc nhất" (Ban Chuyên môn chọn).

Nội dung 4: Hạ tầng Kỹ thuật & Kênh Trao đổi

- Kênh liên lạc chính: Tạo kênh Discord chung cho Ban Tổ Chức, Giám khảo và tất cả các Đội thi để trao đổi, Q&A real-time.

- Hệ thống Quản lý: Dựng Portal đăng ký/nộp đề tài tại domain riêng của cuộc thi.

- Tự động hóa: Cấu hình GitHub Actions / CI Pipeline hỗ trợ kiểm tra linh hoạt linter, format code và phát hiện mã độc tự động khi các đội submit repository.

4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (ACTION ITEMS)

| STT | Hạng mục công việc chi tiết | Người / Ban chịu trách nhiệm | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện Thể lệ cuộc thi & Bảng tiêu chí chấm điểm chi tiết | Ban Kỹ thuật / Chuyên môn | 18/08/2026 |
| 2 | Bàn giao Landing Page đăng ký & Bot Discord hỗ trợ | Ban Kỹ thuật (Dev Team) | 22/08/2026 |
| 3 | Thiết kế bộ nhận diện (Banner, Poster, Fanpage Frame, Badge) | Ban Truyền thông | 20/08/2026 |
| 4 | Phát hành Thư ngỏ, Hồ sơ Mời Tài trợ tới các Doanh nghiệp CNTT | Ban Đối ngoại | 25/08/2026 |
| 5 | Đăng bài Truyền thông Khai mạc & Mở Form đăng ký đợt 1 | Ban Truyền thông | 25/08/2026 |
| 6 | Gửi thư mời Hội đồng Giám khảo & Cố vấn Chuyên môn (Mentor) | Ban Tổ chức | 30/08/2026 |

5. BẾ MẠC

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày trong sự thống nhất cao của tất cả các thành viên tham dự.

- Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Ban Tổ chức và được gửi đến tất cả các thành viên có liên quan qua Email để làm căn cứ triển khai công việc.

| THƯ KÝ GIÓI BIÊN BẢN | CHỦ TRÌ CUỘC HỌP |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |